## 缺口跟踪
ID | 类别 | 缺口描述 | 优先级 | 状态 | 反馈/备注 | 完成日期
G01 | 播放体验 | TUI 无快进/快退（seek）：handle_input 未处理 ←/→，`:` 也未映射 seek；只能 remote 或手敲 :mpv seek | P0 | 待实现
G02 | 播放体验 | 睡眠定时器无 TUI 入口：只能 CLI -t 或 remote，TUI 内无设置/取消键 | P0 | 待实现
G03 | 播放体验 | 无显式播放队列（添加到队列/下一首）：只有隐式 peers 列表 + C 清空 | P1 | 待实现
G04 | 播放体验 | 无音频 EQ / ReplayGain / gapless / crossfade：`:` 只有视频 EQ | P1 | 待实现
G05 | 内容/订阅 | 无自动下载新集 / 定时下载：只能手动 D | P1 | 待实现
G06 | 内容/订阅 | 无新集通知 / 未读计数（普通播客侧） | P2 | 待实现
G07 | 内容/订阅 | 无收听统计（播放时长/Top/总时长）：stats 表已存在但只存 active_google_account_id | P1 | 待实现
G08 | 本地媒体/字幕 | 本地媒体库无递归自动扫描/监控：F 模式 a 是手动扫一个文件夹 | P2 | 待实现
G09 | 本地媒体/字幕 | 本地 .lrc 歌词自动匹配：解析器支持 lrc 但 find_local_subtitle 主要找 SRT，需确认 .lrc 是否自动加载 | P3 | 待确认
G10 | 配置/易用性 | 无 TUI 内设置页：15 段 INI 全靠手改文件，TUI 内只有 proxy/cookies 两个对话框 | P2 | 待实现
G11 | 配置/易用性 | 无 MPRIS / 系统媒体键集成（Linux 桌面播放/暂停/下一首键） | P2 | 待实现
G12 | 工程/健壮性 | 测试覆盖薄：50 个单测集中在纯函数，下载/播放/远程/字幕/ASR 靠手动冒烟；缺端到端自动化 | P1 | 待实现
G13 | 工程/健壮性 | Windows 支持收尾：posix_spawn/HOME 路径等（最近 5 个 commit 都是 win32 工作） | P3 | 进行中
G14 | 数据库/存储 | 无数据库备份/导出/恢复：OPML 只备份订阅，历史/收藏/进度/账号/下载状态无法备份迁移 | P1 | 待实现
G15 | 数据库/存储 | 无 DB 维护/空间管理：无 VACUUM、无下载目录清理、media_cache 无容量上限 | P2 | 待实现
G16 | 数据库/存储 | SQL 卫生债：多处忽略 exec_sql 返回值；Bilibili 一处 fmt::format 拼接（注入面）；atoll 解 TEXT 时间戳恒 0 | 债 | 待实现
G17 | 数据库/存储 | Repository 化不彻底：DatabaseManager 仍是 god-singleton，raw SQL 散落；StmtRAII 预编译包装器零使用（死代码） | 债 | 待实现

## 功能清单
模块 | 功能 | 说明/键位
媒体源 | 电台 R | TuneIn 目录 + 自定义流 URL
媒体源 | 播客 P | RSS/Atom 订阅、OPML 导入、YouTube 频道（cookies）、Bilibili UP 主
媒体源 | 收藏夹 F | 收藏节点 + 本地文件夹（a 递归扫入）+ online_root LINK
媒体源 | 历史 H | 播放历史（按 orig_url 键去重）
媒体源 | 在线 O | iTunes Podcasts 搜索（/），b 切搜索区域
媒体源 | 帐号 Y | Google YouTube：OAuth 扫码多帐号，订阅/观看历史/搜索
媒体源 | B 站 B | Bilibili：QR 扫码登录，WBI 签名 API（关注/UP 视频/历史/搜索）
媒体源 | TikTok T | TikTok/抖音（13 区域，b 循环），a 加 @user/视频，/ 开 @user/#tag/URL
媒体源 | IPTV I | iptv-org m3u 目录 + off-air 诊断
播放 | 基础控制 | 播放/暂停、音量 ±5、速度 0.2–3.0（[ ] \）、断点续播
播放 | 播放模式 | repeat/shuffle/cycle（: 命令或全文前缀，持久化）
播放 | mpv 热键 | : 命令窗口转发：缩放/全屏/宽高比/反交错/字幕/音轨/静音/OSD/统计/A-B 循环/截图/视频 EQ 1-8
播放 | 睡眠定时器 | CLI -t / remote sleep；状态栏显示剩余
UI | 主题 | 15 套主题（Ctrl+L 循环，持久化）
UI | 图标/布局 | ASCII/Emoji（U）、树线条（T）、滚动模式（S）、排序（o）
UI | 状态栏配色 | RAINBOW/RANDOM/TIME_BRIGHTNESS/FIXED/CUSTOM 5 模式
UI | 交互 | 鼠标（左键/滚轮）、帮助（?）、N 跳当前播放、Ctrl+Y 复制 URL
字幕 | 在线字幕 | RSS transcript（📜）、YouTube 软字幕、B 站 CC
字幕 | 本地字幕 | SRT 优先（统一 find_local_subtitle）
字幕 | 转写 | whisper.cpp 离线转写（F 模式 L）+ 实时 ASR（建设中）
字幕 | 解析器 | json/srt/vtt/lrc/twt（ISubtitleParser + Registry）
数据 | 收藏/历史 | 批量收藏 f、历史容量/天数可配、搜索缓存
数据 | OPML | 导入/导出（-i/-e）
数据 | 下载 | yt-dlp + curl 双路径（retry/resume/416/range），10 并发槽
网络 | 代理 | Ctrl+N 实时生效；IProxyManager 规则链；bilibili→直连种子
网络 | Cookies | Ctrl+B 上下文感知（YouTube/Bilibili/TikTok/抖音）
网络 | 远程控制 | TCP PRP + WebSocket + UDP 发现 + Android APK；PIN 配对 + 状态快照
配置 | INI | 15 段配置 + 热键可重绑（[keys]，13 个无状态+模式键）
CLI | 命令行 | -a/-i/-e/-t/--purge/--quiet/--vid/--vo/--ao/-h/-v
跨平台 | 平台 | Linux（推荐）/ macOS / Windows（进行中）；ARM64 交叉编译